## Meta
INSTRUKCJA — Status-projektu-The-Game.xlsx
Ostatnia synchronizacja Master | 2026-06-27
WARSTWA 1 — CALOSC GRY (postep projektu):
Status wg grup | WSZYSTKIE elementy gry: Zrobione / Niezrobione / Czesciowo
POSTEP-% | Procenty per dzial + grywalnosc v0.1 / v1.0
Podsumowanie | Statystyki liczbowe z Status wg grup
Civ-SILNIK, Civ-MAPA | Kroki integracji / mapy (historia lane)
WARSTWA 2 — OPERACYJNA (grupy A-F, sprint):
Grupa-A … Grupa-F | Zadania biezace — grupa uzupełnia Status + Data
Dashboard | Skrot P0/P1 — Master skryptem
Master-Silnik | Opus, kanon, routing
Otwarte-ABC | Pytania czekajace na Macieja
Skrypt Master: | python gra/tools/sync-status-tracker-xlsx.py
ROBOCZA md5 | d813159b0726b94f8e360c53dadf72a8
Kanon md5 | 2276ec0f (stary — czeka Opus)

## Podsumowanie
THE GAME (Civ) — postep CALOSCI gry
Stan: 2026-06-27 (auto-sync Master Silnik)
STATYSTYKA wg STATUSU | Liczba | Udzial
Zrobione | 35 | 61%
Czesciowo | 15 | 26%
Gotowe, niewpiete | 0 | 0%
Niezrobione | 7 | 12%
RAZEM | 57 | 100%
GRUPY (zakres funkcjonalny) | Razem | Zrobione | % done
A. Jednostki i walka | 14 | 9 | 64%
B. Mapa i teren | 8 | 4 | 50%
C. Miasta i ekonomia | 10 | 5 | 50%
D. AI i rozgrywka | 6 | 5 | 83%
E. Cywilizacje | 4 | 3 | 75%
F. Interfejs UI/HUD | 5 | 2 | 40%
G. Zapis i meta | 3 | 2 | 67%
H. Infrastruktura | 6 | 5 | 83%
I. Przyszlosc M7 | 1 | 0 | 0%
OPERACYJNIE (arkusze Grupa-A..F) | Patrz Dashboard
Pelna lista elementow | arkusz: Status wg grup

## POSTEP-%
POSTEP PROJEKTU — Master Silnik (auto-sync)
Dzial / Grupa | % zakresu | Co zielone | Co zostalo | Blokery
Grupa A (MAPA) | 74% | generator F1, ruch, fog, minimap, budowa z mapy | A-START playtest 5 fixow, ulepszenia, klastry | playtest P0
Grupa B (MIASTO/EKO) | 82% | produkcja, porzadek, kultura, B2 paczka w kodzie | B2-Q7-9 ABC, Wealth W1-W6, panel pelny | ABC Maciej
Grupa C (UNITS/BITWA) | 86% | combat, B7, preBattle F-C1, C2 UX lane | C3 oblezenie ABC, multi-unit | ABC C3
Grupa D (CYW/AI/DYPLO) | 72% | roster, ai, victory, barbarians, diplomacy | civ-bonusy 4 FAIL, UI bonusow | testy + lane
Grupa E (UI/MENU) | 80% | menu, kreator, sciencePicker, defaults | E1-UX-01, E1-Q9..Q12 ABC, pelny HUD | ABC + UX
Grupa F (SILNIK) | 85% | 8 batchow main.ts, ROBOCZA, bramka PASS | Opus, kanon, A-START batch, spawn prod | Opus P0
SILNIK integracja (main.ts) | 80% | ekonomia+AI+walka+save+menu+dyplomacja wpięte | pelny HUD, wealth, oblezenie, bonusy | decyzje ABC
REALNA grywalnosc v0.1 | 78% | ROBOCZA end-to-end | playtest fixy, kanon finalna | Opus + A-START
Srednia MODULOW (lane kod) | ~79%
Do v1.0 (szacunek) | ~55% | v0.1 grywalna | wealth, oblezenie, HUD pelny, polish, balans | 15+ decyzji ABC

## Status wg grup
Grupa | Element / funkcja | Status | Co JUZ jest zrobione | Co zostalo | Task (Civ-) | Milestone (poch.) | Prio
A. Jednostki i walka | Modele jednostek (Roblox) + galeria | Zrobione | 36 typow, galeria 4 widoki | - | Grupa C / Civ-UNITS | M1 | -
A. Jednostki i walka | Kolory per kultura + super-jedn. + helmy + galea | Zrobione | wizual gotowy w units.ts | playtest finalny | Grupa C | Render | Wysoki
A. Jednostki i walka | Roznicowanie jednostek na MAPIE (typeId) | Niezrobione | - | UnitRenderer.sync per typeId | Grupa C | Render | Sredni
A. Jednostki i walka | Balans jednostek + kanon walki par.5l | Zrobione | macierz/countery/flanka-tyl/super | playtest finalny | Grupa C | M0 | Sredni
A. Jednostki i walka | Resolver walki par.5l (combat.ts) | Zrobione | wpiety w gre | - | Grupa C | M3 | -
A. Jednostki i walka | Bitwa taktyczna 3D + tura-po-turze | Zrobione | 1 akcja/jedn., cios-za-cios | UX TW finalizacja | Grupa C | M3 | Wysoki
A. Jednostki i walka | Facing front/flanka/tyl (B7 kwadraty) | Zrobione | B7 + obrot do celu | - | Grupa C | M3 | -
A. Jednostki i walka | Pole bitwy kwadratowe (B7) | Zrobione | battleScene kwadraty | ocena + polish | Grupa C | M3 | Wysoki
A. Jednostki i walka | Amunicja (2 pila->miecz) + pilum (B6) | Zrobione | w kanonie | - | Grupa C | M3 | -
A. Jednostki i walka | Dopieszczenie bitwy wizualnie | Czesciowo | B7 + pilum | dalsze poprawki | Grupa C | Render | Niski
A. Jednostki i walka | Reczne sterowanie bitwa (manualBattle.ts) | Czesciowo | modul + F-C2 czesc | pelny UX TW w grze | Grupa F | M3 | Sredni
A. Jednostki i walka | Walka z mapy (atak->przedbitwa->wynik) | Zrobione | preBattle F-C1 w main.ts | playtest + polish | Grupa F | M3 | Wysoki
A. Jednostki i walka | Oblezenie miast (siege.ts) | Czesciowo | modul + testy | C3 ABC + wpięcie pelne | Grupa C | M3 | Wysoki
A. Jednostki i walka | Multi-unit / posilki 1-heks | Niezrobione | kontrakt UNITS | wpięcie silnik | Grupa C | M4 | Sredni
B. Mapa i teren | Generator mapy heks + render 3D + kamera | Zrobione | gen-helpers + generujSwiat F-A2 | - | Grupa A | M1 | -
B. Mapa i teren | Ruch + zasieg + trasa + koszty terenu | Zrobione | BFS/Dijkstra, koszty, rzeka | - | Grupa A | M1 | -
B. Mapa i teren | Mgla wojny (F) | Zrobione | visibility + setFog | minimap sync (A-START-04) | Grupa A | M1 | P0
B. Mapa i teren | Mapa ku Civ VI (rzeki/biomy/ramka F1) | Zrobione | F1 w kodzie + scene.ts | rzeki+fog bug A-START-03 | Grupa A | Render | P0
B. Mapa i teren | Start mapy po New Game (playtest Maciej) | Niezrobione | ROBOCZA grywalna | A-START-01..05 (5 fixow) | Grupa A | Playtest | P0
B. Mapa i teren | Ulepszenia terenu + posterunki (render) | Czesciowo | render gotowy | akceptacja listy Maciej | Grupa A | M2 | P1
B. Mapa i teren | Typ mapy z menu (Ziemia/kontynent) | Czesciowo | generator ma typy | E1-Q11 ABC + menu | Grupa E | M4 | P1
B. Mapa i teren | Spawn klastrow (N typow x10 miast) | Niezrobione | - | generator klastrow | Grupa A | M1 | Sredni
C. Miasta, ekonomia, produkcja | Zakladanie miast (B) + panel podstawowy | Zrobione | cities + render + panel | Załóż miasto HUD A-START-05 | Grupa A | M1 | P0
C. Miasta, ekonomia, produkcja | Ekonomia miasta (plony/wzrost/zywnosc) | Zrobione | turn-economy w turze | - | Grupa B | M2 | -
C. Miasta, ekonomia, produkcja | Skarbiec + nauka + auto-badania + epoka | Zrobione | playerState + sciencePicker | - | Grupa B | M2 | -
C. Miasta, ekonomia, produkcja | Kolejka produkcji (production.ts) | Zrobione | logika + testy + wpięcie tury | spawn jednostek F-PROD | Grupa B | M2 | Wysoki
C. Miasta, ekonomia, produkcja | Budowa/ulepszanie budynkow | Czesciowo | production ukonczenie | panel + A4 ulepszenia mapy | Grupa B/A | M2 | Wysoki
C. Miasta, ekonomia, produkcja | Magazyny + utrzymanie (upkeep.ts) | Zrobione | upkeep 51/51 testow | wealth W1-W6 ABC | Grupa B | M2 | Sredni
C. Miasta, ekonomia, produkcja | Panel miasta: plony + kolejka + budynki | Czesciowo | cityPanel podstawowy | B2 sekcje + produkcja UI | Grupa B/E | M2 | Wysoki
C. Miasta, ekonomia, produkcja | Spoleczenstwo B2 (mieszkancy/porzadek/bunt) | Czesciowo | F-B2+F-B2-porzadek w kodzie | B2-Q7-9 ABC + panel | Grupa B | M5 | P1
C. Miasta, ekonomia, produkcja | Licznik bilansu zasobow co ture | Niezrobione | - | panel Bilans HUD | Grupa E | M2 | Niski
C. Miasta, ekonomia, produkcja | Wealth (W1-W6) | Niezrobione | - | decyzje Maciej ABC | Grupa B | M2 | P0
D. AI, przeciwnicy, rozgrywka | AI decyzje (ai.ts) | Zrobione | decideAITurn w turze | strojenie + harness | Grupa D | M4 | Sredni
D. AI, przeciwnicy, rozgrywka | Warunki zwyciestwa (victory.ts) | Zrobione | tick + overlay konca gry | - | Grupa D | M4 | -
D. AI, przeciwnicy, rozgrywka | Barbarzyncy (barbarians.ts) | Zrobione | 53 testow + wpięcie | - | Grupa D | M4 | -
D. AI, przeciwnicy, rozgrywka | Dyplomacja tick + panel | Zrobione | diplomacy.ts + panel UI | efekty relacji v1.1 | Grupa D | M5 | Sredni
D. AI, przeciwnicy, rozgrywka | Bonusy cywilizacji w runtime | Czesciowo | civBonusy czesc | 4 FAIL test + UI D | Grupa D | M5 | P1
D. AI, przeciwnicy, rozgrywka | Archetypy AI 9 nacji + agresja | Zrobione | ARCHETYPE_AGGRESSION | heurystyka fight/flee | Grupa D | M4 | P1
E. Cywilizacje, dyplomacja, spoleczenstwo | Roster 9 cywilizacji + religie + bonusy[] | Zrobione | civs.json 27 efektow | mechanizacja w systemach | Grupa D | M5 | -
E. Cywilizacje, dyplomacja, spoleczenstwo | Kultura/religia w turze | Zrobione | culture-religion wpięte | spread religii etap2 | Grupa B | M5 | Sredni
E. Cywilizacje, dyplomacja, spoleczenstwo | Porzadek = Szczescie + Prawo (order.ts) | Zrobione | T1/T2 + revolt w kodzie | B2-Q7-9 ABC | Grupa B | M5 | P1
E. Cywilizacje, dyplomacja, spoleczenstwo | Zadowolenie/bunt w panelu miasta | Czesciowo | chip+hex buntu lane | pelny panel B2 | Grupa B | M5 | Sredni
F. Interfejs (UI/HUD/menu) | HUD podstawowy (tura/jednostka) | Zrobione | hud.ts czesc | - | Grupa E | M1 | -
F. Interfejs (UI/HUD/menu) | HUD D1B (zasoby/WYKONAJ/panel H) | Czesciowo | F-HUD + F-HUD-2 w kodzie | playtest + polish | Grupa E/F | M6 | P0
F. Interfejs (UI/HUD/menu) | Menu glowne + kreator nowej gry | Zrobione | mainMenu + newGameFlow F-A2 | E1-UX-01 nawigacja | Grupa E | M6 | P1
F. Interfejs (UI/HUD/menu) | Minimapa + panele boczne pelne | Czesciowo | minimapHud istnieje | fog sync A-START-04 | Grupa A/E | M6 | P0
F. Interfejs (UI/HUD/menu) | Panel armii + dyplomacji | Czesciowo | diplomacyPanel | A3-Q1 panel armii | Grupa A | M6 | P2
G. Zapis, meta, nowa gra | Save/Load (save.ts) | Zrobione | Ctrl+S/L + sloty | persist B2 w save | Grupa F | M6 | Sredni
G. Zapis, meta, nowa gra | Nowa gra (start -> generacja -> gra) | Zrobione | generujSwiat + doStartGame | E1-Q9..Q12 ABC | Grupa E/F | M4 | P1
G. Zapis, meta, nowa gra | Kanon finalna Gra-podglad.html | Czesciowo | ROBOCZA d813159b | Opus APPROVE + promocja | Grupa F/Master | M6 | P0
H. Infrastruktura i koordynacja | Pipeline Excel->JSON (loader) | Zrobione | 13 JSON + targeted export | - | Grupa D | M0 | Niski
H. Infrastruktura i koordynacja | Schemat stanu gry (GameState/TS) | Zrobione | typy w src/types | - | Grupa F | M0 | -
H. Infrastruktura i koordynacja | Build single-file + bramka testow | Zrobione | 762+ testy, ROBOCZA | 4 fail civ-bonusy P2 | Grupa F | M1 | -
H. Infrastruktura i koordynacja | Workflow Cursor (grupy A-F + Master) | Zrobione | dyspozycje + OD/DO-MASTERA | Excel tracker sync | Master | Infra | -
H. Infrastruktura i koordynacja | Archiwizacja czatow auto | Zrobione | sync-chat-export + hook | - | Master | Infra | -
H. Infrastruktura i koordynacja | Balans rozgrywki (playtest v1.0) | Czesciowo | playtest Maciej w toku | kolejne uwagi w czacie Master | Master | M6 | P0
I. Przyszlosc (M7) | Epoki 3-10, waluty, ustroje, cuda, RTS, backend | Niezrobione | - | po v1.0 | - | M7 | Niski

## Taski
Task | Domena / pliki | Skrzynka (czyta / pisze) | Status sesji
Civ-MASTER | koordynacja + recenzja (NIE koduje) | (ta sesja) | Aktywny
Civ-SILNIK | main.ts + wpinanie game/* + JEDYNY publisher kanonu | dyspozycje/SILNIK.md / SILNIK-DO-MASTERA.md | Aktywny
Civ-UNITS | render/units.ts + battle/* | dyspozycje/UNITS.md / UNITS-DO-MASTERA.md | Aktywny
Civ-MAPA | render/scene.ts + map/* + render/cities.ts | dyspozycje/RENDER-MAPA.md / RENDER-MAPA-DO-MASTERA.md | Aktywny
Civ-DANE | Cywilizacje.xlsx + civs.json | dyspozycje/DANE-CYW.md / DANE-CYW-DO-MASTERA.md | Aktywny
Civ-UI | src/ui/* (panele, HUD, menu) | dyspozycje/UI.md / UI-DO-MASTERA.md | DO OTWARCIA
Civ-EKONOMIA | model+zasady ekonomii: game/economy.ts, turn-economy.ts, upkeep.ts; Ekonomia-parametry/Surowce | dyspozycje/EKONOMIA.md / EKONOMIA-DO-MASTERA.md | DO OTWARCIA
Civ-MIASTO | miasto+budynki+produkcja + SPOLECZENSTWO (porzadek/kultura/religia): cities.ts, production.ts, order.ts, culture-religion.ts; Budynki.xlsx + Spoleczenstwo-parametry.xlsx | dyspozycje/MIASTO.md / MIASTO-DO-MASTERA.md | DO OTWARCIA
Civ-DYPLOMACJA | dyplomacja: game/diplomacy.ts; Dyplomacja.xlsx | dyspozycje/DYPLOMACJA.md / DYPLOMACJA-DO-MASTERA.md | DO OTWARCIA
Civ-AI | AI + zwyciestwo + barbarzyncy: ai.ts, victory.ts, barbarians.ts; AI-parametry.xlsx | dyspozycje/AI.md / AI-DO-MASTERA.md | DO OTWARCIA

## Civ-SILNIK
ZADANIE: Civ-SILNIK
Domena: main.ts + wpinanie game/* + publisher ROBOCZA/kanonu
Po wykonaniu kroku ustaw STATUS = Zrobione. Master odswieza skryptem.
# | Krok | Status | Data / uwaga
1 | Konsolidacja: vite build + bramka testow + ROBOCZA | Zrobione | 2026-06-27 bramka PASS, md5 d813159b
2 | Wpiecie production.ts (kolejka) + budowa budynkow | Zrobione | 2026-06-26 F-B2 + produkcja w turze
3 | Wpiecie ai.ts + victory.ts (+ ekran konca) | Zrobione | 2026-06-26 batch TOP-7
4 | Walka z mapy (atak->przedbitwa->wynik) + manualBattle | Czesciowo | F-C1 wpięte; F-C2 UX w toku
5 | Wpiecie diplomacy.ts + culture-religion + order.ts | Zrobione | 2026-06-26 dyplomacja tick
6 | Wpiecie save.ts (zapis/odczyt + sloty) | Zrobione | Ctrl+S/L w grze
7 | Nowa gra: flow startu -> generacja -> gra | Zrobione | F-A2 generujSwiat + newGameFlow
8 | HUD D1B (F-HUD + F-HUD-2) + spawn produkcji | Czesciowo | HUD cz.1-2 w kodzie; spawn TODO
9 | Oblezenie siege.ts pelne wpięcie | Niezrobione | C3 czeka ABC Grupa C
10 | Promocja kanonu po Opus APPROVE | Niezrobione | ROBOCZA czeka review Opus

## Civ-EKONOMIA
ZADANIE: Civ-EKONOMIA (miasto + gospodarka; wchlonelo MIASTO)
Domena: model i zasady ekonomii: game/economy.ts, turn-economy.ts, upkeep.ts + Ekonomia-parametry.xlsx, Surowce.xlsx
Po wykonaniu kroku ustaw STATUS = Zrobione (zazieleni sie). Dopisz date/uwage.
# | Krok | Status | Data / uwaga
1 | Przejrzec/dopracowac model ekonomii (economy.ts, turn-economy.ts): Praca->Pieniadz->Energia, plony/wzrost/skarbiec | Niezrobione
2 | Napisac game/upkeep.ts: magazyny + utrzymanie per budynek/jednostka + test | Niezrobione
3 | Wspolczynniki -> Ekonomia-parametry.xlsx + Surowce.xlsx (panel Maciej) + targeted export JSON | Niezrobione

## Civ-MIASTO
SCALONE -> Civ-EKONOMIA (miasto wchloniete do ekonomii)
Domena: miasto + budynki + produkcja + SPOLECZENSTWO (porzadek/kultura/religia)
Po wykonaniu kroku ustaw STATUS = Zrobione (zazieleni sie).
# | Krok | Status | Data / uwaga
1 | Miasto jako obiekt: zakladanie, wzrost (cities.ts -- wpiete) | Zrobione
2 | Kolejka produkcji (production.ts): co miasto buduje, postep wg Pracy | Niezrobione
3 | Budynki: budowa/ulepszanie per epoka wg Budynki.xlsx | Niezrobione
4 | SPOLECZENSTWO: napraw bug order.ts ("loadOrderParams scales by difficulty") | Niezrobione
5 | SPOLECZENSTWO: Porzadek=Szczescie+Prawo, progi T1/T2 (bunt), garnizon/budynki (order.ts) | Niezrobione
6 | SPOLECZENSTWO: Kultura/religia -- granice/zadowolenie/konwersja przez swiatynie (culture-religion.ts) | Niezrobione

## Civ-CYWILIZACJE
ZADANIE: Civ-CYWILIZACJE (scalone DANE+DYPLOMACJA) — dane per-cyw + diplomacy.ts
Domena: zasady dyplomacji w jednym miejscu: game/diplomacy.ts + Dyplomacja.xlsx
Po wykonaniu kroku ustaw STATUS = Zrobione (zazieleni sie). Dopisz date/uwage.
# | Krok | Status | Data / uwaga
1 | Model dyplomacji (diplomacy.ts): Relacja=Zaufanie+Respekt, progi, reakcje -- dopracowac | Niezrobione
2 | Wspolczynniki -> Dyplomacja.xlsx (panel Maciej) + targeted export diplomacy.json | Niezrobione
3 | Zasady dyplomacji spojne z PROJEKT-GRY-master (jedno miejsce) | Niezrobione

## Civ-AI
SCALONE -> Civ-CYWILIZACJE (AI wchloniete: dane AI-zachowanie + kod ai/barbarians/victory)
Domena: AI rywali + zwyciestwo + barbarzyncy: ai.ts, victory.ts, barbarians.ts
Po wykonaniu kroku ustaw STATUS = Zrobione (zazieleni sie).
# | Krok | Status | Data / uwaga
1 | ai.ts: decyzje rywali (ruch/zakladanie/atak/budowa/badania) | Niezrobione
2 | victory.ts: warunki zwyciestwa (dominacja typu + nauka/statek) + ekran konca | Niezrobione
3 | barbarians.ts (NOWY): neutralni wrogowie -- obozy, agresja, ruch + test | Niezrobione
4 | Wspolczynniki -> AI-parametry.xlsx (panel Maciej) + targeted export ai-params.json | Niezrobione

## Civ-UNITS
ZADANIE: Civ-UNITS
Domena: render/units.ts + battle/* (jedyny wlasciciel units.ts)
Po wykonaniu kroku ustaw STATUS = Zrobione (zazieleni sie). Dopisz date/uwage.
# | Krok | Status | Data / uwaga
1 | Linia typeId w UnitRenderer.sync (~3461/3477) -- rozroznienie jednostek na mapie | Niezrobione
2 | Pas helmow: kazda jednostka wrecz ma widoczny helm (strzelcy moga bez) | W toku
3 | Zglos Civ-SILNIK -> rebuild kanonu (wizualia wejda do gry) | Niezrobione
4 | Dopieszczenie bitwy wizualnie (po B7) | Niezrobione
5 | Jednostki Celtow/Germanow wg spec od Civ-DANE (przyszle) | Niezrobione

## Civ-MAPA
ZADANIE: Civ-MAPA
Domena: render/scene.ts + map/* + render/cities.ts (Grupa A)
Po wykonaniu kroku ustaw STATUS = Zrobione. Master odswieza skryptem.
# | Krok | Status | Data / uwaga
1 | F1 mapa Civ VI: rzeki + biomy + cieniowanie + ramka | Zrobione | 22-27.06 F1 + miasta + surowce
2 | Mgla wojny + minimap | Czesciowo | fog 3D OK; minimap sync A-START-04
3 | Start mapy playtest (auto budowa, kamera, rzeki) | Niezrobione | A-START-01..05 P0
4 | Ulepszenia terenu + posterunki w grze | Czesciowo | render gotowy; decyzja lista
5 | Spawn klastrow N x10 miast | Niezrobione | przyszle

## Civ-DANE
SCALONE -> Civ-CYWILIZACJE (DANE wchloniete)
Domena: Cywilizacje.xlsx + civs.json (ZAKAZ export-data.py / npm run build)
Po wykonaniu kroku ustaw STATUS = Zrobione (zazieleni sie). Dopisz date/uwage.
# | Krok | Status | Data / uwaga
1 | Korekta roster: cofniete 43 wymyslone; 7 typow + religie (poprawne) | Zrobione
2 | Dodac Celtow + Germanow = 9 typow (styl, religia, bonus/minus, jednostka specjalna) | Zrobione | 2026-06-22
3 | Spec jednostek Celt/Germ (tabela) -> przekazac Civ-UNITS | Zrobione | 2026-06-22
4 | Przeglad bonusow 7 istniejacych typow (nie "do dopracowania") | Zrobione | 2026-06-22
5 | Re-eksport TYLKO civs.json (celowany skrypt); loader czyta bez bledu | Zrobione | 2026-06-22

## Civ-UI
ZADANIE: Civ-UI
Domena: src/ui/* (wpiecie do main.ts uzgadnia z Civ-SILNIK) [TASK DO OTWARCIA]
Po wykonaniu kroku ustaw STATUS = Zrobione (zazieleni sie). Dopisz date/uwage.
# | Krok | Status | Data / uwaga
1 | Panel miasta: realne plony + kolejka + lista budynkow + przyciski Buduj/Ulepsz | Zrobione | Zrobione 2026-06-25; src/ui/cityPanel.ts (pelny ekran + AI read-only); tsc=0; wpiecie=master
2 | Licznik bilansu zasobow co ture (panel "Bilans") | Zrobione | Zrobione 2026-06-25; src/ui/empireBalance.ts; tsc=0; wpiecie=master
3 | HUD w grze: pasek zasobow + minimapa + panele 1-12 | Zrobione | Zrobione 2026-06-25; src/ui/hud.ts (minimapa=placeholder, render=MAPA); tsc=0; wpiecie=master
4 | Menu glowne + ustawienia | Zrobione | Zrobione 2026-06-25; src/ui/mainMenu.ts; tsc=0; wpiecie=master
5 | Ekran nowej gry (flow startu) -- UI czesc | Zrobione | Zrobione 2026-06-25; src/ui/newGameFlow.ts (cyw z civs.json; ustawienia z ui-params nowa_gra); tsc=0
6 | Panel Zadowolenia/Porzadku (progi T1/T2, bunt) | Zrobione | Zrobione 2026-06-25; src/ui/orderPanel.ts (progi T1/T2, bunt; hak getOrderState od MIASTO); tsc=0
7 | HUD mapy D1B: mockup + mapa kliknięć (arkusz HUD-mapa-kliki) | W toku | Spec 2026-06-26; decyzja Maciej; docs/A1-HUD-MAP-KLIKNIEC.md

## SILNIK-INTEGRACJA
SILNIK — MAPA INTEGRACJI: co z czym pospiac, zeby gra grala razem
Petla tury = handler 'N' w main.ts. Kanon: Civ/Gra-podglad.html. Wlasciciel: MASTER. Legenda: WPIETE / W TOKU / CZEKA.
Element | Zrodlo (dzial) | Stan modulu | Zaleznosci / co wpiac | Status wpiecia | Krok/Prio
Ekonomia miasta (turn-economy) | EKONOMIA | gotowe | plony/wzrost/produkcja per miasto | WPIETE | -
Skarbiec + nauka + auto-badania | EKONOMIA/playerState | gotowe | bankowanie co ture | WPIETE | -
Produkcja (production.ts) | MIASTO | gotowe 163/163 | praca x productionMult; completed->budynek/jednostka(-1 ludn.) | WPIETE (24.06) | -
Porzadek (order.ts) | MIASTO | gotowe | societyParams; productionMult/tradeMult/revoltRisk | WPIETE (24.06) | -
Kultura + Religia (culture-religion) | MIASTO | gotowe | civs; granice+szczescie; spreadReligion=etap2 | WPIETE (24.06) | etap2 TODO
Utrzymanie+magazyny (->economy-upkeep) | EKONOMIA | gotowe 51/51 | turn-economy; rename economy-upkeep; usun player-economy | W TOKU | plaster EKONOMIA
Konwertery surowcow (converters.ts) | EKONOMIA | gotowe 30/30 | econ-params (przepustowosc budynkow) | W TOKU | plaster EKONOMIA
Podatek + WEALTH (system) | EKONOMIA+MIASTO+epoki | zalozenia do przygot. | pieniadz miasta; zadowolenie; cap per epoka 10..100 | CZEKA decyzji Maciej | po decyzji
Dyplomacja tick (diplomacy.ts) | CYWILIZACJE | gotowe 90/90; re-analiza turniejem | diplomacy.json params; Respekt z DANE/Profil | W TOKU (po re-analizie) | KROK 5
Dane per-cyw (roster/AI/Dyplo/param) — 1 Excel | CYWILIZACJE | do zrobienia | Cywilizacje.xlsx 4 arkusze -> civs/civ-ai/diplomacy/civ-params.json | CZEKA DANE | wejscie dla AI+Dypl
society-params religie 7->9 | CYWILIZACJE -> ja | flaga | re-eksport society-params.json | W TOKU (moj re-eksport) | drobne
AI rywala (decideAITurn) | CYWILIZACJE | ai.ts gotowy NIEwpiety; dzial PUSTY | Profil AI (DANE); mapa; wykonac AICommand[] | CZEKA AI + wpiecie | KROK 3
Barbarzyncy (barbarians.ts) | CYWILIZACJE | ISTNIEJE (561 lin), niewpiety | mapa; spawn; agresja | W TOKU (wpiecie) | KROK 3
Zwyciestwo (victory.ts) | CYWILIZACJE | gotowe NIEwpiete | AI; dominacja typu + statek kosm. | W TOKU (wpiecie) | KROK 3
Walka z mapy + oblezenie (siege.ts) | UNITS/SILNIK | combat OK; siege niewpiety | atak->preBattle->wynik na mape | W TOKU (wpiecie) | KROK 4
Bitwa -> KANON (scalenie) | UNITS | osobny HTML (Gra-podglad-BITWA) | battleScene merge; paski 2/3 + obwodki | W TOKU (10A; czeka handoff UNITS) | KROK 4
Render miast braz/kamien + surowce | MAPA | buildery gotowe | CityRenderer swap -> buildStone/BronzeCity; hex.nakladka | W TOKU (wpiecie renderu) | render
Panel miasta (hooki) + read-only miast AI | UI | cityPanel gotowy; configure czesciowo | getProduction/setProduction/epoch; ownerId!=0 -> ukryj akcje | W TOKU (dopiac) | UI
Save / Load (save.ts) | SILNIK | niewpiety | serializeGame; sloty; zdarzeniowo | CZEKA | KROK 6
Nowa gra (newGameFlow) | UI/SILNIK | w toku | menu; lista civs; param startu -> silnik | CZEKA | KROK 7
Higiena: usun orphany | SILNIK (ja) | - | player-economy.ts, research.ts (nikt nie importuje) | W TOKU | KROK 8
Spawn klastrow (90 miast / typ x10) | MAPA/AI/SILNIK | niezrobione | map-gen; Profil; min ~9 pol miedzy | CZEKA (pozniej) | map-gen
Ulepszenia terenu (hybryda C) | MAPA(lead)+MIASTO(koszt+granice) | decyzja podjeta, moduly do zrobienia | placement z mapy; stan na heksie; drogi segmentowo; ograniczone do granic miasta; praca z produkcji miasta | CZEKA (po modulach) | wpiecie silnik

## PROPOZYCJE-Civ7
PROPOZYCJE z poradnika Civilization 7 (analiza 6 subagentow) — DO ROZWAZENIA, zero implementacji
Temat | Element (mechanika Civ7) | Bierzemy? | Jak u nas (zarys) | Dzial | Prio
Miasta | Dzielnice (budynki na heksach) | Nie | budynki zostaja lista w miescie | - | -
Miasta | Specjalisci (obsada budynkow) | Moze | v0.2: budynek 'wymaga_ludzi' -> wiekszy bonus | MIASTO | niski
Miasta | Unikalne ulepszenie per cywilizacja | Tak | 1 unikalne ulepszenie/typ w civs.json | CYWILIZACJE+MAPA | sredni
Miasta | Obrabiane pola (populacja->aktywne pola) | Tak | N ludnosci = N najlepszych pol z okolicy (5) | MIASTO | WYSOKI
Miasta | Limit miast jako kara Porzadku | Tak | miasto >3 obniza Porzadek; bez twardego bloku | MIASTO+EKONOMIA | sredni
Miasta | Migranci (jednostka populacji) | Nie | Osadnik/eventy wystarcza | - | -
Miasta | Bonus nadbrzezny (Przystan) | Tak | ulepszenie na Wybrzezu: +zywnosc -> szybszy wzrost | MAPA+MIASTO | niski
Wojna | Dowodcy wojskowi (general+aura morale+XP) | Tak | general: aura morale w promieniu, XP miedzy epokami, zabicie=zalamanie | UNITS | WYSOKI
Wojna | Zawieszenie wojen przy zmianie epoki | Moze | twarde zawieszenie broni zamiast kasowania | CYWILIZACJE | niski
Wojna | Leczenie jednostek | Tak | regeneracja HP poza walka; osobno HP vs morale | UNITS | sredni
Wojna | Obozy barbarzyncow (XP farming) | Nie | nie pasuje do rownorzednych rywali | - | -
Dyplomacja | Sily niezalezne (niezalezne osady) | Tak | male osady na mapie; wypelniaja swiat | CYWILIZACJE+MAPA | sredni
Dyplomacja | Podboj niezaleznej osady | Tak | ten sam kod co przejecie miasta rywala | Silnik+CYWILIZACJE | niski
Dyplomacja | Progi Wplywow (Sojusznik/Protektorat/Lennik) | Tak | 3 progi -> bonusy/unikalne ulepszenia | CYWILIZACJE | sredni
Dyplomacja | Waluta WPLYWY (3. pasek skarbca) | Tak | obok Pieniadz i Praca; na dyplomacje/osady | EKONOMIA+CYWILIZACJE | sredni
Dyplomacja | Panel relacji | Tak | wizualizacja istniejacego Zaufanie+Respekt | UI | niski
Dyplomacja | Etykiety statusu relacji (5 tierow) | Tak | progi Z+R -> Wrogi..Sojusz | UI+CYWILIZACJE | niski
Dyplomacja | Dzialania dyplomatyczne (5 kluczowych) | Moze | Pokoj/Handel/Sojusz/Wojna/Zerwij; koszt Wplywy | CYWILIZACJE | sredni
Dyplomacja | Wplywy cyw->cyw (szpiegostwo) | Nie | Z+R wystarcza; v0.5+ | - | -
Ustroje | Ustroje + doktryny (karty polityk) | Tak | karty = wiersze danych (warunek+efekt); kryzysowe odlozyc | CYWILIZACJE/EKONOMIA | sredni-WYSOKI
Ustroje | Przywodca jako postac | Moze | 2 cechy tekstowe per cyw (flavor) | CYWILIZACJE | niski
Ustroje | Punkty spuscizny + cele per epoka | Tak | 3 cele/epoka -> bonus startowy do nastepnej; sens epok | Silnik+CYWILIZACJE | WYSOKI
Ustroje | Wielcy ludzie (great people) | Nie | karty polityk pokrywaja nisze; v0.3 | - | -
Zasoby | Przyporzadkowanie zasobow do miast | Tak | gracz alokuje miedz/konie do miasta dla premii | MIASTO+UI | sredni
Zasoby | Szlaki handlowe (kupiec na drogach) | Tak | kupiec generuje Pieniadz/ture; handel miedzycyw. | EKONOMIA+MAPA | WYSOKI
Zasoby | Kolej (droga poziom 3) | Moze | unlock pozniejszej epoki; wyzszy mnoznik | MAPA/EKONOMIA | niski(pozno)
Zasoby | Wielkie dziela (great works) | Nie | za duzo micro; premie przez budynki+cuda | - | -
Epoki/Swiat | Warianty zwyciestwa per epoka i tor | Tak | gosp/kult/nauk/wojsk z wariantem per epoka | CYWILIZACJE/AI+master | sredni
Epoki/Swiat | Cuda swiata (wonders) | Tak | wielkie budowle z unikalna premia; 1 na miasto | MIASTO+MAPA | sredni
Epoki/Swiat | Ruiny/obozy na mapie (premie na start) | Tak | interaktywne pola -> +kultura/+nauka; QUICK WIN | MAPA | WYSOKI(latwe)
Epoki/Swiat | Kleski zywiolowe/katastrofy | Moze | system zdarzen mapy; po epoce Zelaza | MAPA | niski(pozno)
Epoki/Swiat | Reset cywilizacji per epoka | Nie | sprzeczne z naszym modelem 9 stalych typow | - | -

## HUD-mapa-kliki
HUD MAPY STRATEGICZNEJ — mapa kliknięć (decyzja Maciej 2026-06-26)
Źródło markdown: docs/A1-HUD-MAP-KLIKNIEC.md · Aktualizacja: 2026-06-26
ID | Strefa | Element | Klik? | Moduł docelowy | Efekt (PL) | Bramka | Status decyzji | Data | Uwagi
A1-K01 | [A] | Żywność | NIE | — | Tooltip zapasy B5 +X/t | — | ZAMKNIĘTE | 2026-06-26 | A1-revA
A1-K02 | [A] | Złoto | opcj. | — | Tooltip bilansu | — | ZAMKNIĘTE | 2026-06-26 | Bez panelu v1.0
A1-K03 | [A] | Praca | opcj. | — | Tooltip bilansu | — | ZAMKNIĘTE | 2026-06-26 | Bez panelu v1.0
A1-K04 | [A] | Badania | TAK | sciencePicker | Pełnoekranowe drzewko tech | G3 | ZAMKNIĘTE | 2026-06-26 | A1-revA
A1-K05 | [A] | Bogactwo | opcj. | — | Tooltip; suwak w cityPanel | — | ZAMKNIĘTE | 2026-06-26 | D3 Wealth PL
A1-K06 | [A] | Ludność | opcj. | — | Tooltip suma miast + przyrost | — | ZAMKNIĘTE | 2026-06-26 | A1-revA
A1-K07 | [A] | Epoka (pasek %) | NIE | — | Podgląd postępu | — | ZAMKNIĘTE | 2026-06-26
A1-K08 | [A] | Nacja | NIE | — | Etykieta frakcji | — | ZAMKNIĘTE | 2026-06-26
A1-K09 | [A] | Osiedla N/max | NIE | — | Liczniki; lista → Miasta [I] | — | ZAMKNIĘTE | 2026-06-26
A1-K10 | [A] | Tura / data | NIE | — | Informacja | — | ZAMKNIĘTE | 2026-06-26
A1-K11 | [A] | Przycisk Dyplomacja | TAK | diplomacyPanel | Panel dyplomacji | G3 | ZAMKNIĘTE | 2026-06-26 | A1-Q5
A1-K12 | (B) | Chip wojny (nacja ⚔) | TAK | diplomacyPanel | Dyplomacja z fokusem na nacji | — | ZAMKNIĘTE | 2026-06-26 | A1-Q5
A1-K13 | [C] | 🏛️ Cuda | TAK | overlay-cuda | Lista cudów + postęp | G3 | ZAMKNIĘTE | 2026-06-26 | Lane UI
A1-K14 | [C] | 🔨 Budowa | TAK | tryb-budowy | Placement ulepszeń na [D] + panel | G2 | ZAMKNIĘTE | 2026-06-26 | D4
A1-K15 | [D] | Hex własnego miasta | TAK | cityPanel | Panel miasta pełny ekran | G3 | ZAMKNIĘTE | 2026-06-26 | main.ts
A1-K16 | [D] | Hex obcego miasta | TAK | diplomacyPanel | Dyplomacja / info miasta | G3 | ZAMKNIĘTE | 2026-06-26 | v1.0 propozycja
A1-K17 | [D] | Własna jednostka | TAK | panel [H] | Zaznaczenie + panel jednostki | — | CZĘŚCIOWO | 2026-06-26 | A2-Q4 OTWARTE
A1-K18 | [D] | Wroga jednostka (z wyborem) | TAK | preBattle | Podsumowanie → bitwa | G1 możliwe | ZAMKNIĘTE | 2026-06-26
A1-K19 | [D] | Pusty hex (jednostka wybrana) | TAK | ruch | Ruch jednostki | — | ZAMKNIĘTE | 2026-06-26
A1-K20 | [D] | Hex w trybie Budowa | TAK | placement | Postaw ulepszenie terenu | G2 | ZAMKNIĘTE | 2026-06-26 | D4
A1-K21 | [E] | Chip informacyjny | TAK | onEventClick | Akcja kontekstowa / skok | — | ZAMKNIĘTE | 2026-06-26 | A1-Q8
A1-K22 | [E] | Chip informacyjny ✕ | TAK | onEventDismiss | Zamknij chip | — | ZAMKNIĘTE | 2026-06-26
A1-K23 | [E] | Chip blocking | TAK | onEventClick | Rozstrzygnięcie wymagane | G1 | ZAMKNIĘTE | 2026-06-26 | A1-Q9
A1-K24 | [F] | Hex minimapy | TAK | kamera | Skok kamery na hex [D] | — | ZAMKNIĘTE | 2026-06-26 | D15=B
A1-K25 | [F2] | Toggle warstwy | TAK | warstwa mapy | ON/OFF widoku 3D | — | ZAMKNIĘTE | 2026-06-26 | A1-Q6 F2
A1-K26 | [I] | Miasta | TAK | cityPanel | Panel miasta / lista | G3 | ZAMKNIĘTE | 2026-06-26
A1-K27 | [I] | WYKONAJ | TAK | onExecutePending | Pierwsze blocking z [E] | G1 | ZAMKNIĘTE | 2026-06-26 | A1-Q9
A1-K28 | [I] | Koniec tury | TAK | onEndTurn | Następna tura | G1 gate | ZAMKNIĘTE | 2026-06-26 | A1-Q10
A1-K29 | [I] | Menu | TAK | mainMenu | Zapis / wczytaj / ustawienia | G3 | ZAMKNIĘTE | 2026-06-26
A1-K30 | [I2] | Okrąg Koniec tury | TAK | onEndTurn | Jak Koniec tury [I] | G1 gate | ZAMKNIĘTE | 2026-06-26 | A1-Q10 A+B
A1-K31 | [F′] | Ikona Kultura — toggle zasięgu | TAK | MAPA overlay | ON/OFF zasięg kultury na [D] | — | ZAMKNIĘTE | 2026-06-26 | MAPA-F2-Q1
A1-K32 | [F′] | Ikona Religia — toggle zasięgu | TAK | MAPA overlay | ON/OFF zasięg naszej religii na [D] | — | ZAMKNIĘTE | 2026-06-26 | MAPA-F2-Q1
A1-K33 | [F″] | Ikona Kultura — klik treść | TAK | overlay-kultura | Panel imperium kultury (A1-Q12a OTW.) | G3 | OTWARTE | 2026-06-26 | Grupa A nie MAPA/D
A1-K34 | [F″] | Ikona Religia — klik treść | TAK | overlay-religia | Panel imperium religii (A1-Q12b OTW.) | G3 | OTWARTE | 2026-06-26 | Grupa A nie MAPA/D
MAPA-F2-Q1 | [F′] | Routing toggle zasięgu | — | MAPA lane | Wygląd ikon + render — nie Grupa D | — | ZAMKNIĘTE | 2026-06-26 | Maciej korekta
A1-Q6-rev | [C] | Toolbar bez Zasoby | — | — | Tylko Cuda + Budowa | — | ZAMKNIĘTE | 2026-06-26 | A1-revA

## Grupa-E
ID | Temat | Status | Priorytet | Owner | Decyzja | Data | Uwagi
E1-UX-01 | Kreator: nawigacja blisko treści krok 2–5 | NIE ROZPOCZĘTE | P1 | Grupa E | — | 2026-06-27 | newGameFlow.ts
E1-kod | Defaulty startu + generujSwiat | → SILNIK | — | Grupa E | D13 | 2026-06-27 | wpięte F-A2
E1-Q9 | Reset gracza Nowa gra | CZEKA ABC | P1 | Grupa E | — | 2026-06-27
E1-Q10 | Start Brąz + tech | CZEKA ABC | P1 | Grupa E | — | 2026-06-27
E1-Q11 | Kształt mapy Ziemia | CZEKA ABC | P1 | Grupa E | — | 2026-06-27
E1-Q12 | Zakres rywali menu | CZEKA ABC | P1 | Grupa E | — | 2026-06-27
E1-Q6-8 | Menu Kampania/Multi/media | CZEKA ABC | P2 | Grupa E | — | 2026-06-27

## Grupa-F
ID | Temat | Status | Priorytet | Owner | Decyzja | Data | Uwagi
F-BRAMKA | ROBOCZA opublikowana | GOTOWE | P0 | Grupa F | — | 2026-06-27 | md5 d813159b; Master zweryfikował
F-batchy | F1 F-A2 F-B2 F-C1 F-HUD F-HUD-2 | → SILNIK | P0 | Grupa F | — | 2026-06-27 | kod w main.ts
F-PLAYTEST-A | Batch poprawek A-START po GOTOWE od A | CZEKA | P0 | Grupa F | — | 2026-06-27 | nie zaczynaj przed Grupa A
F-PROD-SPAWN | Spawn jednostek z produkcji | NIE ROZPOCZĘTE | P1 | Grupa F | — | 2026-06-27
F-Opus | Czeka APPROVE → kanon | W TOKU | P0 | Master | — | 2026-06-27 | OPUS-REVIEW-QUEUE

## Dashboard
ID | Temat | Status | Priorytet | Owner | Decyzja | Data | Uwagi
P0-playtest-A | Grupa A: A-START-01…05 (5 zadań) | NIE ROZPOCZĘTE | P0 | Grupa A | — | 2026-06-27 | Maciej playtest — PRIORYTET
P0-Opus | Opus review → Gra-podglad.html | W TOKU | P0 | Master | — | 2026-06-27 | ROBOCZA gotowa
P0-bramka | ROBOCZA na dysku | GOTOWE | P0 | Grupa F | — | 2026-06-27 | testy PASS (4 fail civ-bonusy P2)
P1-E-UX | Kreator nawigacja E1-UX-01 | NIE ROZPOCZĘTE | P1 | Grupa E | — | 2026-06-27
P1-ABC-B | Paczka B2-Q7… B1.x | CZEKA ABC | P1 | Grupa B | — | 2026-06-27 | czat B
P1-ABC-E | E1-Q9…Q12 | CZEKA ABC | P1 | Grupa E | — | 2026-06-27 | czat E
P1-ABC-C | C3 oblężenie | CZEKA ABC | P1 | Grupa C | — | 2026-06-27 | czat C

## Grupa-A
ID | Temat | Status | Priorytet | Owner | Decyzja | Data | Uwagi
A-START-01 | Playtest: auto tryb budowy + Załóż miasto przy starcie | NIE ROZPOCZĘTE | P0 | Grupa A | — | 2026-06-27 | Maciej playtest ROBOCZA
A-START-02 | Playtest: kamera max zoom (nie w chmurach) | NIE ROZPOCZĘTE | P0 | Grupa A | — | 2026-06-27
A-START-03 | Playtest: rzeki respektują fog | NIE ROZPOCZĘTE | P0 | Grupa A | — | 2026-06-27 | scene.ts setFog
A-START-04 | Playtest: minimap + fog jak mapa 3D | NIE ROZPOCZĘTE | P0 | Grupa A | — | 2026-06-27 | minimap.ts + minimapHud
A-START-05 | Playtest: panel 🔨 opcja Załóż miasto | NIE ROZPOCZĘTE | P0 | Grupa A | — | 2026-06-27 | buildModeHud
A2-Q4 | Panel jednostki [H] | → SILNIK | P0 | Grupa A | A | 2026-06-27 | UI gotowe; F wpięte
A4-D4 | Budowa ulepszeń z mapy | → SILNIK | P1 | Grupa A | A | 2026-06-27 | lane GOTOWE
B2-Q5-hex | Ikona buntu 🔥 na heksie | → SILNIK | P1 | Grupa A | C | 2026-06-27 | getRevolt w kodzie F
A1-Q15 | Power HUD — tylko wyświetlanie | W TOKU | P1 | Grupa A | A | 2026-06-27 | lane MAPA wylicza
A3-Q1 | Panel armii | W TOKU | P2 | Grupa A | B | 2026-06-27 | handoff UNITS
A5-Q1 | Wygląd miast 10 poziomów | W TOKU | P2 | Grupa A | custom | 2026-06-27 | MAPA mockup

## Grupa-B
ID | Temat | Status | Priorytet | Owner | Decyzja | Data | Uwagi
B2-Q1 | Mieszkańcy 3 koszyki | ZAMKNIĘTE | — | Grupa B | A | 2026-06-26
B2-Q2 | Porządek sekcja | ZAMKNIĘTE | — | Grupa B | B | 2026-06-26
B2-Q3 | Zdrowie sekcja | ZAMKNIĘTE | — | Grupa B | A | 2026-06-26
B2-Q4 | Specjaliści | ZAMKNIĘTE | — | Grupa B | C | 2026-06-26
B2-Q5 | Alert buntu chip+hex | ZAMKNIĘTE | — | Grupa B | C | 2026-06-27 | F wpięte
B2-Q6 | Kary buntu migracja | ZAMKNIĘTE | — | Grupa B | C | 2026-06-27 | F-B2-porzadek
B2-Q7-9 | Szczęście / Porządek ABC | CZEKA ABC | P1 | Grupa B | — | 2026-06-27 | czat B
B1.2-4 | Budowa / rush / auto / pola | CZEKA ABC | P1 | Grupa B | — | 2026-06-27
B5-stub | Żywność imperium advanceEmpireFood | BLOK | P2 | Grupa B | — | 2026-06-27 | stub — nie wpinaj

## Otwarte-ABC
ID | Temat | Status | Priorytet | Owner | Decyzja | Data | Uwagi
E1-Q9 | Reset gracza | OTWARTE | P1 | Grupa E | — | 2026-06-27
E1-Q10 | Start Brąz | OTWARTE | P1 | Grupa E | — | 2026-06-27
E1-Q11 | Mapa Ziemia | OTWARTE | P1 | Grupa E | — | 2026-06-27
E1-Q12 | Liczba rywali | OTWARTE | P1 | Grupa E | — | 2026-06-27
B2-Q7 | Model szczęścia | OTWARTE | P1 | Grupa B | — | 2026-06-27
B2-Q8 | Porządek szczęście | OTWARTE | P1 | Grupa B | — | 2026-06-27
B2-Q9 | Kary porządek | OTWARTE | P1 | Grupa B | — | 2026-06-27
C3 | Oblężenie | OTWARTE | P1 | Grupa C | — | 2026-06-27

## Grupa-C
ID | Temat | Status | Priorytet | Owner | Decyzja | Data | Uwagi
C1-Q1-5 | Wejście w walkę preBattle | ZAMKNIĘTE | — | Grupa C | mix | 2026-06-27 | F-C1 w kodzie
C2-Q2-7 | UX bitwa TW | ZAMKNIĘTE | — | Grupa C | D5=B | 2026-06-27 | F-C2 w kodzie
C3 | Oblężenie / szturm miasta | CZEKA ABC | P1 | Grupa C | — | 2026-06-27 | paczki ABC w czacie C

## Grupa-D
ID | Temat | Status | Priorytet | Owner | Decyzja | Data | Uwagi
D1-D4 | Decyzje karta D1–D15 szczegóły | ZAMKNIĘTE | — | Grupa D | mix | 2026-06-26
D4-bonusy | Bonusy cywilizacji w grze | W TOKU | P1 | Grupa D | 3A | 2026-06-27 | civ-bonusy 4 FAIL test
D-testy | diplomacy+ai testy bramka | GOTOWE | — | Grupa D | 7B | 2026-06-27 | 133+188 PASS
D-UI-handoff | UI bonusy + modal wojny D3 | NIE ROZPOCZĘTE | P2 | Grupa D | — | 2026-06-27 | po Opus

## Master-Silnik
ID | Temat | Status | Priorytet | Owner | Decyzja | Data | Uwagi
M-OPUS | Review ROBOCZA → APPROVE/BLOCK | W TOKU | P0 | Master | — | 2026-06-27 | Opus Ask ręcznie
M-KANON | Promocja Gra-podglad.html po APPROVE | NIE ROZPOCZĘTE | P0 | Master | — | 2026-06-27
M-PLAYTEST | Checklista playtest Maciej (finalna) | NIE ROZPOCZĘTE | P1 | Master | — | 2026-06-27 | po kanonie
M-ROUTING | Dyspozycje OD/DO-MASTERA | W TOKU | — | Master | — | 2026-06-27
M-EXCEL | Sync tracker (ten plik) | W TOKU | — | Master | — | 2026-06-27 | sync-status-tracker-xlsx.py